## ГПО
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора-
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Смоленскэнерго»
Н.П. Киреенко
"_____" ______2016 г.
График плановых отключений
филиал ПАО "МРСК Центра" -"Смоленскэнерго"
на октябрь 2016г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | г Смоленск | пр. Дзержинского д.8, ул. Социалистическая д.43, 45, 47, 49, 51, ул. Центральная д.1, 3, 5, 7, 9, 10а, 11, 12а, 13, 13в, 14, 14а, 15, 15а, 16, 18, 20, 22 | 2016-10-03 13:00 | 2016-10-03 19:30 | Текущий ремонт | Смоленский городской РЭС
2 | г Смоленск | ул. Вокзальная д.1 - 15; ул. Гнёздовская д.15 - 41, д.26 - 42; ул. Локомотивная д.1-13; ул. Шоссейная д.24 - 31 | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
3 | г Смоленск | д. Дачная 1-я: ул. Новая, ул. Сосновая | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
4 | г Смоленск | ул. Губенко д.1 - детский сад № 41 "Солнышко"; ул. Губенко д.2, 2а, 10; ул. Фрунзе д.42, 42а; ул. Юрьева д.1/6; ЦТП-193; ЦТП-196; ул. Кутузова д.2б - Ресторан "Витязь"; ул. Кутузова д.2г - Бассейн "Дельфин"; ул. Кутузова д.2; ул. Кутузова д.2 - Магазин "Перекресток"; ул. Кутузова д.2в - АТС | 2016-10-04 13:30 | 2016-10-04 18:00 | Текущий ремонт | Смоленский городской РЭС
5 | г Смоленск | ул. 2-я Мичуринская, ул. 3-я Мичуринская, ул. 4-я Мичуринская, ул. 5-я Мичуринская, ул. 6-я Мичуринская, ул.Большая Демидовская, ул.Полоцкая, ул.Ржевская, пер.Ржевский, ул. 1-я Проезжая, ул. 2-я Проезжая, ул. 3-я Проезжая, ул. 4-я Проезжая, пер.Проезжий, ул. Луговая, ул. Сафоновская, Сафоновский пер., ул. Ельнинская, Ельнинский пер., 1-й Ельнинский пер., Охотничий пер., Цветной пер., ул. 3-я Северная, ул. 4-я Северная, 3-ий Северный пер., 4-ый Северный пер., ул. Тушемлинская д.32а | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
6 | г Смоленск | ул.Реввоенсовета д.26а(в/ч), 26, ул.Ленина д.30-33 | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 18:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
7 | г Смоленск | ул.Соколовского 13а, 15, 17; ЦТП-155; спасательный пост; пр.Строителей 26; ул.Соколовского 12-станция сотовой связи «Мегафон», павильоны по ул.Соколовского, Артскважина | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 17:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
8 | д Дачная-1 | ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Дорожная | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
9 | г Смоленск | ул. Гнёздовская д.3-24/14; ул. Задорожная д.12/2, 13, 15, 17; ул. Карьерная д.1-14; ул. Солнечная д.1-12/6; ул. Шоссейная д.18, 20а, 20/1; Карьерный тупик | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Капитальный ремонт | Смоленский городской РЭС
1 | д Горяны (Козинское с/пос) | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
2 | д Жорновка | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
3 | д Дивасы | пер Зеленый, ул Заозерная, ул Мичурина, ул Садовая, ул Школьная | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
4 | д Круглики | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
5 | д Кувшиново | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
6 | д Купники | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
7 | д Очетово | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
8 | д Рагулино | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
9 | д Латошино | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
10 | д Митино | ул Дачная | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
11 | д Мокрятчино | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
12 | д Новое Куприно | ул Тихая | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
13 | д Туринщина | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
14 | д Ясная Поляна | ул Верхняя, ул Нижняя, ул Центральная | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
15 | д Жорновка | быт | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-06 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
16 | д Скрипорово | быт | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
17 | д Купники | быт | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
18 | д Липуны | быт | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
19 | д Рясино | ул Ветеранов, ул Молодежная | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
20 | п Гедеоновка | ул Дорожная | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
21 | д Онохово | ул Липовая, ул Спортивная | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
22 | д Замощье (Волоковское с/пос) | ул Мира, ул Молодежная, ул Новая | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
23 | д Жуково | ул Магистральная ул Мира ул Песочная ул Фермерская | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
24 | с Талашкино | ул Ленина, ул Молодежная | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
25 | д Верховье | ул Речная, ул Центральная, ул Школьная | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-18 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
26 | д Рогачево (Козинское с/пос) | ул Нижняя, ул Федоровская, ул Центральная | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-17 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
27 | с Катынь | пер Восточный 1-й, пер Восточный 2-й, пер Восточный 3-й, ул Кооперативная, ул Пролетарская, ул Садовая, ул Советская | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
28 | ст Катынь | ул Вокзальная, ул Окружная | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
29 | с Талашкино | ул Ленина, ул Молодежная | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
30 | д Бобыри | быт | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
31 | п Миловидово | быт | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
32 | д Новое Куприно | пер Соловьиный ул Железнодорожная ул Тихая | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-27 17:00 | тех.обслуживание | Смоленский РЭС
1 | д Нетризово | КЗС,мастерские | 2016-10-24 10:00 | 2016-10-28 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
2 | д Пнево | Жил. дома, быт. | 2016-10-03 10:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
3 | д Варваровщина | Жил. дома, быт. | 2016-10-03 10:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
4 | д Зевакино | Жил. дома, быт. | 2016-10-24 10:00 | 2016-10-28 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
5 | д Ермачки | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
6 | д Курдымово (Мольковское с/п) | Жил. дома, быт. | 2016-10-03 10:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
7 | д Попово (Мольковское с/п) | Жил. дома, быт. | 2016-10-10 10:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
8 | д Березкино | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
9 | д Лешенки | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
10 | д Пищулино | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
11 | д Русаново | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
12 | д Фальковичи | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
13 | д Кривцы | Жил. дома, быт. | 2016-10-24 10:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
14 | д Сопачево | Жил. дома, быт. | 2016-10-24 10:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
15 | рп Кардымово | ул Пристанционная , магазин Домашний | 2016-10-24 10:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Кардымовский РЭС
16 | д Кончино | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
17 | д Королево | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
18 | д Нетризово | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
19 | д Спас | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
20 | д Сухоруково | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
21 | д Тиря | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
22 | д Федюкино | Жил. дома, быт. | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Кардымовский РЭС
1 | д Городище | ж/д,магазин | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремон ТП-93 ВЛ-1002 ПС Селезни | Велижский РЭС
2 | д Городище | водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Капитальный ремон ВР ТП-93 ВЛ-1002 ПС Селезни | Велижский РЭС
3 | д Заболонье | ж/д,ферма,водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Капитальный ремон ВР ТП-93 ВЛ-1002 ПС Селезни | Велижский РЭС
4 | д Понево | ж/д | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Капитальный ремон ВР ТП-93 ВЛ-1002 ПС Селезни | Велижский РЭС
5 | д Вязьмены | ж/д | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-12 17:00 | Расчистка просеки ВЛ-1003 пс Беляево | Велижский РЭС
6 | д Осиновица | коровник,ж/д | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-12 17:00 | Расчистка просеки ВЛ-1003 пс Беляево | Велижский РЭС
7 | д Чепли | артскважина,ж/д | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-19 17:00 | Расчистка просеки ВЛ-1005 пс Чепли | Велижский РЭС
1 | д Шеровичи | Бытовые потребители. Склад. | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
2 | д Шеровичи | Бытовые потребители. Магазин. | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
3 | д Шеровичи | Бытовые потребители | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
4 | д Шеровичи | Бытовые потребители. Сушилка. | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
5 | д Королево | Бытовые потребители | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Техническое обслуживание | Руднянский РЭС
6 | д Елисеевка | Бытовые потребители | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Техническое обслуживание | Руднянский РЭС
7 | д Ситовщина | Бытовые потребители | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
8 | д Любавичи | Бытовые потребители | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
9 | д Ефремово | Бытовые потребители | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
10 | д Кеново | Бытовые потребители | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Руднянский РЭС
11 | д Смолиговка | Бытовые потребители | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Техническое обслуживание | Руднянский РЭС
12 | г Рудня | АЗС "Роснефть", "Газпром"; СТО "777"; Руднянское ДРСУ. | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Замена опор, перетяжка провода. | Руднянский РЭС
13 | д Стаи | Бытовые потребители | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Обрезка крон деревьев | Руднянский РЭС
14 | д Плоское | Бытовые потребители | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Техническое обслуживание | Руднянский РЭС
1 | д Фошня | Быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
2 | д Фошня | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
3 | д Фошня | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
4 | д Фошня | Быт | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
5 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
6 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
7 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-19 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
8 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
9 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
10 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
11 | д Верхние Моховичи | Быт клуб почта администрация | 2016-10-31 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
12 | д Нижние Моховичи | Быт | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
13 | д Нижние Моховичи | Быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
14 | д Елисеенки | Быт | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
15 | д Елисеенки | Быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
16 | д Медведки | Ферма водокачка | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
17 | д Медведки | Ферма водокачка | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
18 | д Терешины | Быт | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
19 | д Терешины | Быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Кап. ремонт ТП 069 | Демидовский РЭС
20 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
21 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
22 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-19 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
23 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
24 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
25 | д Дубровка | Быт дет сад клуб ЦТВ молокозавод школа | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
26 | д Юшково | быт | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
27 | д Юшково | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-19 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
28 | д Юшково | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
29 | д Закрутье | Быт водокачка администрация клуб | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
30 | д Закрутье | Быт водокачка администрация клуб | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
31 | д Дубровка | Быт водокачка пилорама | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-04 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
32 | д Дубровка | Быт водокачка пилорама | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
33 | д Орлово | д Орлово | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
34 | д Орлово | д Орлово | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
35 | д Орлово | д Орлово | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
36 | д Алексино | д Алексино | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
37 | д Степаново | д Степаново | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-24 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
38 | д Степаново | д Степаново | 2016-10-26 09:00 | 2016-10-26 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
39 | д Савино | д Савино | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
40 | д Савино | д Савино | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-27 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
41 | д Савино | д Савино | 2016-10-31 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
42 | г Демидов | ул Нахаевская | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
43 | г Демидов | ул Советская | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
44 | г Демидов | ул Советская | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
45 | г Демидов | ул Гуреевская | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Кап. ремонт | Демидовский РЭС
46 | д Петраково | Быт АТС | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Тех. обслуживание | Демидовский РЭС
47 | д Петраково | Быт АТС | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Тех. обслуживание | Демидовский РЭС
48 | д Петраково | Быт АТС | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Тех. обслуживание | Демидовский РЭС
49 | д Бакланово | Магазин быт | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Обслуживание УО | Демидовский РЭС
50 | д Михайловское | Магазин быт школа | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | Обслуживание УО | Демидовский РЭС
51 | д Михайловское | Быт | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Обслуживание УО | Демидовский РЭС
1 | д Белеи | АЗС | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Замена опор | Краснинский РЭС
2 | д Красная Горка | ж. дома, АЗС | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Выправка опор | Краснинский РЭС
3 | д Хлыстовка | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
4 | д Зверовичи | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Выправка опор,обрезка деревьев | Краснинский РЭС
5 | пгт Красный | колбасный цех по ул Механизаторов, ул Черняховского, ул Пржевальского, ул Лесная, ул Гвардейская, ул Некрасова, ул Кутузова д.№36-№58, | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
6 | д Синяки | ж. дома, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
7 | д Глубокое | ж. дома, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
8 | д Двуполяны | ж. дома, школа, водокачка, КЗС, администрация, магазин, АТС, пилорама | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
9 | д Самоны | ж. дома, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
10 | д Плауны | ж. дома, пилорама, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
11 | д Шеено | ж. дома. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
12 | д Василевичи | ж. дома. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
13 | д Литивля | ж. дома, магазин, администрация, клуб, АТС, водокачка, | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
14 | д Литивлянка | ж. дома, пилорама | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
15 | д Бодуны | АЗС | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Вырубка просеки | Краснинский РЭС
16 | д Малеево | ж. дома,ул.Молодёжная | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
17 | д Бовшево | ж.дома. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
18 | д Бежали | ж. дома, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
19 | пгт Красный | ж.д.,ул Пролетарская,ул Социалистическая, ул Интернациональная | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка деревьев | Краснинский РЭС
20 | д Комиссарово | ж.д.,склад | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Замена опор | Краснинский РЭС
21 | д Зюзьки | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
22 | д Сусловичи | ж. дома, магазин, водокачка | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка крон деревьев | Краснинский РЭС
23 | д Малеево | сарай,водокачка,склад,коровник | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
24 | д Сыроквашино | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
25 | д Кончинка | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ВЛ-10 кВ | Краснинский РЭС
26 | пгт Красный | ж. дома,центр занятости,администрация, ул Советская,ул Кирова,ул Набережная | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка деревьев | Краснинский РЭС
27 | д Высокий Холм | магазин, ж. дома, администрация, АТС | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
28 | д Зебревица | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
29 | д Забродье | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
30 | д Платоново | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Обрезка деревьев | Краснинский РЭС
31 | д Комиссарово | мастерские | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
32 | д Сидоровичи | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
33 | д Забродье | ж. дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
34 | д Комиссарово | мастерская | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | ТО ТП | Краснинский РЭС
1 | г Сафоново | Ленина,25 , Ленина,27 , Ленина,29 | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | капитальный ремонт | Сафоновский РЭС
2 | д Пушкино | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | капитальный ремонт | Сафоновский РЭС
3 | г Сафоново | Ленина 21 Ленина,23 | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | капитальный ремонт | Сафоновский РЭС
4 | г Сафоново | Строителей 17(общ) , Энгельса д 21 , 27-кв дом Вахрушева д 32 | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | капитальный ремонт | Сафоновский РЭС
1 | д Струково | Артскважина | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Дорогобужский РЭС
2 | д Борздилово | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт | Дорогобужский РЭС
3 | д Рязань | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт | Дорогобужский РЭС
4 | д Громово | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Дорогобужский РЭС
5 | д Громово | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Капитальный ремонт | Дорогобужский РЭС
6 | д Верховье | Быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
7 | д Чамово | Быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
8 | г Дорогобуж | ул Ленина , ВЩУ на опоре, ул.Ленина 92а , ВЩУ на опоре, ул.Ленина д92а-1 , Романов | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
9 | д Дежино | Быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
10 | д Лукьяненки | Быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
11 | д Федоровка | Быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
12 | д Хатычка | Быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Расширение просеки | Дорогобужский РЭС
1 | д Горюны | Быт, Таксофон | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Холм-Жирковский РЭС
2 | д Комягино | Быт, Таксофон | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Холм-Жирковский РЭС
3 | д Болышево | ул Новая, ВЩУ на опоре, д Болышево,ул 35-й серии, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии, 1 | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Капитальный ремонт | Холм-Жирковский РЭС
4 | д Ильино | Помещение, Ул.осв. д.Ильино, водокачка, коровник | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Холм-Жирковский РЭС
5 | д Гаврилово | Быт, Таксофон | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Холм-Жирковский РЭС
6 | д Губино | Быт, Таксофон | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Расчистка трассы | Холм-Жирковский РЭС
7 | ст Владимирский Тупик | ул Пушкина, ул Школьная | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы | Холм-Жирковский РЭС
8 | д Владимирское | Быт, Таксофон | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Расчистка трассы | Холм-Жирковский РЭС
9 | ст Владимирский Тупик | ул Заречная, ФАП Шапки, м."Калинка" ст.Вл.Тупик, м."Продукты" д.Шапки | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Расчистка трассы | Холм-Жирковский РЭС
10 | ст Владимирский Тупик | ул Горького, ул Железнодорожная, ул Комсомольская, ул Ленина, ул Лесная, ул Мира, ул Молодежная, ул Набережная, ул Партизанская, ул Пушкина, ул Школьная, Склад "Ангар", АТС, БС, Вл. Тупик, ТП294, Быт, Быт, Быт, Ж/д вокзал Вл.Тупик, Жило | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Расчистка трассы | Холм-Жирковский РЭС
11 | д Альшаница | Быт, Таксофон | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы Капитальный ремонт | Холм-Жирковский РЭС
12 | д Болышево | ул Днепровская, ул Новая, ул Центральная, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии,1,, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии,2,, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии,3,, ВЩУ на опоре,д Болышево,ул 35-й серии,4, | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы Капитальный ремонт | Холм-Жирковский РЭС
13 | д Гаврилово | Быт, Таксофон | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы, текущий ремонт | Холм-Жирковский РЭС
14 | д Ильино | Быт, Таксофон | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы, текущий ремонт | Холм-Жирковский РЭС
15 | д Кучино | Быт, Таксофон | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы, текущий ремонт | Холм-Жирковский РЭС
16 | д Тихоново | Быт, Таксофон | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Расчистка трассы, текущий ремонт | Холм-Жирковский РЭС
17 | д Данильево | Быт, Таксофон | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Расчистка трассы, текущий ремонт | Холм-Жирковский РЭС
1 | д Топорово | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
2 | д Новое Щербино | быт, пилорама | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-13 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
3 | д Новое Мутище | быт, магазин | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-17 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
4 | д Старое Мутище | быт | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-17 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
5 | с Коробец | быт, школа | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
6 | д Уварово | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
7 | г Ельня | быт ул 1-я Октябрьская , ул Гусева , ул Льнозаводская , ул М.И.Глинки , ул Октябрьская , ул Смоленский Большак | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
8 | г Ельня | быт пер Рабочий , ул Смоленская , ул Смоленский Большак | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Кап. рем. ТП | Ельнинский РЭС
9 | д Шарапово | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
10 | д Коробец | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-20 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
11 | с Коробец | быт, школа | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-20 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
12 | г Ельня | быт ул Интернациональная , ул Ленина , ул Энгельса | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
13 | д Коситчено | быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-24 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
14 | д Луки | быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-24 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
15 | д Новоспасское | быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-24 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
16 | д Амфилаты | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
17 | д Волково | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
18 | д Гаристово | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
19 | д Измайлово | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
20 | д Кондраты | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
21 | д Рождество | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
22 | д Фенино (Рождественское с/пос) | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
23 | д Хлысты | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
24 | д Черемисино | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Расчистка просеки | Ельнинский РЭС
25 | д Высокое | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-27 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
26 | д Зубаревка | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-27 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
27 | д Новоселье | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-27 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
28 | д Петуховка | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-27 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
29 | д Старое Мутище | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-27 16:00 | Кап. рем ВЛ | Ельнинский РЭС
30 | д Шарапово | быт, АЗС №114 | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
31 | д Дядищево | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
32 | д Кузнецово | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
33 | д Топорово | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
34 | д Чужумово | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
35 | г Ельня | быт пер Зуева , пер Октябрьский , пер Ольги Ржевской , пер Рабочий , пер Смоленский , ул Большая Калужская , ул Вокзальная , ул Гусева , ул Дзержинского | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
36 | д Костюки | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
37 | д Парубаник | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
38 | д Устиново | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-26 16:00 | Рем. РЛНД-10 | Ельнинский РЭС
39 | д Бодалино | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
40 | д Вититнево | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
41 | д Мазово | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
42 | д Мартинково | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
43 | д Матченки | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
44 | д Сос | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
45 | д Титово | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
46 | д Холбни | быт | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-31 16:00 | Замена опор | Ельнинский РЭС
1 | г Ярцево | помещение, ТП-199 Ф-1 | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-18 16:00 | Капитальный ремонт | Ярцевский РЭС
2 | г Ярцево | пер Базарный, ул Советская, Общежитие Школьная сч.№г.Ярц ТП-7,Ф-8, Офисные помещения г.Ярцево, Административное помещение г.Ярцево, Здание ИФНС ул.Советская 27, Здание-кафе пер.Базарный д.5, Кафе "Родник", Киоск "Арбатан" ул. Советская, Киоск, Лест.осв.Советская,19, Лест.осв.Советская,21, Лест.осв.Советская,23, Аптечный киоск Базарный пер. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-05 16:00 | Капитальный ремонт | Ярцевский РЭС
3 | д Староселье (Миропольское с/п) | ТП-65 Ф-1 | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-25 16:00 | Капитальный ремонт | Ярцевский РЭС
4 | г Ярцево | Главный корпус, г.Ярцево, Котельная №15Ярцево Агротехсервис, Котельная, г.Ярцево, РЕЗЕРВ, г.Ярцево, Артскважина п.Яковлево, котельная №15, пом.зона, Мастерская | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-18 16:00 | Капитальный ремонт | Ярцевский РЭС
1 | д Гридино | быт | 2016-10-17 09:30 | 2016-10-28 16:30 | Расчистка просеки | Духовщинский РЭС
2 | д Жаковина | быт | 2016-10-17 09:30 | 2016-10-28 16:30 | Расчистка просеки | Духовщинский РЭС
3 | д Морзино | быт | 2016-10-17 09:30 | 2016-10-28 16:30 | Расчистка просеки | Духовщинский РЭС
4 | д Вишенки | быт | 2016-10-17 09:30 | 2016-10-28 16:30 | Расчистка просеки | Духовщинский РЭС
5 | п Озерный | быт, ул. Кольцевая, ул. Строителей | 2016-10-03 09:30 | 2016-10-05 16:30 | КР | Духовщинский РЭС
6 | п Озерный | Больничный комплекс | 2016-10-10 09:30 | 2016-10-12 16:30 | КР | Духовщинский РЭС
7 | г Духовщина | быт, пер. Исаковского, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, Арт. Скважина | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-31 16:30 | КР | Духовщинский РЭС
8 | г Духовщина | быт, ул. Смоленская, Арт. Скважина | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-17 16:30 | КР | Духовщинский РЭС
1 | д Ердицы | ВНБ д.Ердицы ТП 106 Жилые дома | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Капитальный ремонт | Глинковский РЭС
2 | д Добромино | ул Школьная, Уличное освещение, Школа (интернат) д.Добромино, Школа (котельная) д.Добромино, Школа (столовая) д.Добромино, Школа д.Добромино | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Капитальный ремонт | Глинковский РЭС
3 | д Добромино | ул Заречная, ул Милеевская, у/о Добромино б/п ТП 108 Л-2 | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Капитальный ремонт | Глинковский РЭС
4 | д Добромино | ул Заречная | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Капитальный ремонт | Глинковский РЭС
1 | г Рославль | Административное здание, КЕС-3, МЦ Советская, магазин ул.Ленина, магазин ул.Ленина д.33, стройплощадка административного здания, ул.Мичурина д.179, мкр 12-й, мкр 15-й, мкр 16-й, пер 1-й Белинского, пер 1-й Брянский, пер 1-й Каляева, пер 1-й Красина, пер 1-й Ленина, пер 1-й Мичурина, пер 1-й Нагорный, пер 1-й Низинский, пер 1-й Перенский, пер 1-й Пушкина, пер 1-й Республиканский, маслосыркомбинат ул Мичурина, административное здание РКЦ, аптека 4-й пер.Красноармейский д.6а, ул Крупской, ул Мичурина, ул Пролетарская, ул Святого князя Ростислава, ул.Мичурина, ул Крупской, ул Святого князя Ростислава, ул Чапаева | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
2 | д Астапковичи | арт.скважина СТО д Астапковичи, здание кормоцеха, ул.освещение д.Астапковичи, ИП Нефедов, торговый ларек, КРС д Астапковичи, здание кормоцеха, жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
3 | д Кухарево | скважина д Кухарево, Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
4 | д Бывальское | скважина д Бовальское, ИП Ратиани, уличнео освещение, жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
5 | д Сурновка | Жилой сектор, арт скважина д Сурновка | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
6 | д Мозолево | Станция катодной защиты д Мозолево, уличное освещение, жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
7 | д Пригорье | д Пригорье уличное освещение, к-з Наша Родина, к-з Наша Родина контора скважина, торговый павильон, к-з Наша Родина телятник, Жилой сектор, ГРП №29 д Пригорье, станция катодной защиты д Пригорье | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
8 | д Барсуки | жилой сектор | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
9 | г Рославль | пер 3-й Карла Маркса, пер 3-й Низинский, ул Карла Маркса, ул Пайтерова, ул Тимирязева, пер 2-й Красина, пер 3-й Красина, пер Софьи Перовской, ул Коммунистическая, ул Красина, ул Ленина, ул Пайтерова, ул Пушкина, ул Советская, ул Тургенева | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
10 | д Жарынь | мех.дойка д Жарынь, скважина д Жарынь, жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
11 | с Екимовичи | пер Советский 1-й, ул Большая Советская, Устройство фотовидеофиксации | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-15 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
12 | д Лахи | Жилой сектор, здание АТС | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
13 | г Рославль | ул Чехова, Контора, ул Кирова, Административное здание, ул Пролетарская, БС №23723, Стройплощадка г.Рославль 34 мк-он уч.24, арочный склад, лестничные клетки 17 мкр-н д.14, склад-магазин ул.Красноармейская д.7, мкр 17-й, пер 1-й Красноармейский, пер 1-й Маяковского, пер 2-й Красноармейский, пер 4-й Красноармейский, ул Красноармейская, ЛТЦ-32, база(резерв), ул.Красная, Торговый зал, Автоколонная 1404, торговый павильон "Хлеб" 17 мкр-н | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
14 | г Рославль | выносной щит, щитовая, пер 2-й Интернациональный, пер 2-й Смоленский, ул Большая Смоленская, Помещение, пер Базарный, ул Крупской | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
15 | д Атроховка | ООО Вымпел, жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
16 | д Глотовка | жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
17 | д Палом | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
18 | д Творожково | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
19 | д Троицкий | Жилой сектор, скважина д Троицкий | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
20 | д Тупичино | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
21 | д Хлясино | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
22 | д Хрепилево | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
23 | д Журавовичи | жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
24 | д Заречье (Пригорьевское с/пос) | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
25 | д Любестово | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
26 | д Скороходово | Жилой секор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
27 | д Сысоевка | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
28 | д Буда | жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-29 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
29 | д Будка | жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-29 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
30 | д Костыри | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-29 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
31 | д Черныши | Жилой сектор | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-29 17:00 | Текущий ремонт | Рославльский РЭС
1 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
2 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
3 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-13 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
4 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
5 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
6 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор | 2016-10-26 08:00 | 2016-10-26 17:00 | Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП 217 Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
7 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор, КЗС | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Техническое обслуживание ТП 217 Ново-Михайловская КЗС | Монастырщинский РЭС
8 | д Новомихайловка | Арт. скважина, жилой сектор, КЗС | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Техническое обслуживание ТП 217 Ново-Михайловская КЗС | Монастырщинский РЭС
9 | д Досугово | Жилой сектор | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Подвеска проводов для нового техприсоединения к ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 056 Досугово | Монастырщинский РЭС
10 | п Монастырщина | пер.Октябрьский, ул.Первомайская дома №: 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 26 | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-10 17:00 | Обрезка деревьев, замена дефектных опор ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25-13 Луговая | Монастырщинский РЭС
11 | п Монастырщина | пер.Октябрьский, ул.Первомайская дома №: 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 26 | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Обрезка деревьев, замена дефектных опор ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25-13 Луговая | Монастырщинский РЭС
12 | п Монастырщина | пер.Луговой; ул.Советская дома №28- №69, контора "РАЙПО", ул.Луговая, ул.Первомайская дома №: 1а, 3, 5, 7-9, 12-18, 20, 32, 34; отделение Федерального Казначейства РФ | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Обрезка деревьев, замена дефектных опор ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-25-13 Луговая | Монастырщинский РЭС
13 | п Монастырщина | пер.Луговой; ул.Советская дома №28- №69, контора "РАЙПО", ул.Луговая, ул.Первомайская дома №: 1а, 3, 5, 7-9, 12-18, 20, 32, 34; отделение Федерального Казначейства РФ | 2016-10-20 08:00 | 2016-10-20 17:00 | Обрезка деревьев, замена дефектных опор ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-25-13 Луговая | Монастырщинский РЭС
14 | д Гоголевка | Жилой сектор, медпункт, администрация Гоголевского с/пос, отделение почтовой связи, магазин "Райпо" | 2016-10-21 08:00 | 2016-10-21 17:00 | Техническое обслуживание, перетяжка провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13-2 Гоголевка | Монастырщинский РЭС
15 | д Мигновичи | Часть жилого сектора | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | Установка подкоса к опоре №12-1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1-8 Мигновичи | Монастырщинский РЭС
16 | д Высокое | Часть жилого сектора | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Замена деф.опор ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6-4 Высокое | Монастырщинский РЭС
17 | д Татарск | Часть жилого сектора (район СХТ) | 2016-10-24 08:00 | 2016-10-24 17:00 | Монтаж ВР на опоре №В-11 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Татарск | Монастырщинский РЭС
18 | д Татарск | Часть жилого сектора (район СХТ) | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Татарск | Монастырщинский РЭС
19 | д Кислое | Арт. скважина, жилой сектор, КЗС | 2016-10-26 08:00 | 2016-10-26 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская на участке опор №3-1-№3-12 | Монастырщинский РЭС
20 | д Кислое | Арт. скважина, жилой сектор, КЗС | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская на участке опор №3-1-№3-12 | Монастырщинский РЭС
21 | д Колодино | Жилой сектор, коровник, артскважина | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
22 | д Босияны | Жилой сектор, коровник, артскважина | 2016-10-28 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская | Монастырщинский РЭС
23 | д Осиновка | Жилой сектор, коровник, артскважина | 2016-10-29 08:00 | 2016-10-29 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Монастырщина | Монастырщинский РЭС
24 | д Осиновка | Жилой сектор, коровник, артскважина | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Монастырщина | Монастырщинский РЭС
1 | д Старинки (Лосненское с/пос) | жилой сектор | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
2 | д Шанталово | жилой сектор | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
3 | д Шанталово | жилой сектор | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
4 | д Васьково | жилой сектор | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-14 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
5 | г Починок | ул.Солнечноя | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-07 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
6 | г Починок | ул.Советская | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-21 17:00 | капитальный ремонт | Починковский РЭС
1 | д Братковая | быт вод башня, с/адм, школа | 2016-10-01 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | Хиславичский РЭС
2 | д Мазыки | быт вод башня. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-10 17:00 | Диагностика ТП-10/0,4кВ | Хиславичский РЭС
3 | д Пожарищино | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-10 17:00 | Диагностика ТП-10/0,4кВ | Хиславичский РЭС
4 | д Пиряны | быт, школа, почта, ДК, с/адм. | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Диагностика ТП-10/0,4кВ | Хиславичский РЭС
5 | д Октябрьское | быт вод башня. | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Диагностика ТП-10/0,4кВ | Хиславичский РЭС
6 | д Упино | быт, КЗС, вод башня | 2016-10-15 09:00 | 2016-10-31 17:00 | тех. обсл. ТП-10/0,4кВ | Хиславичский РЭС
7 | д Корзово | быт. | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-21 17:00 | тех. обсл. ВЛ-10кВ | Хиславичский РЭС
8 | д Мадеевка | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-31 17:00 | тех. обсл. ВЛ-10кВ | Хиславичский РЭС
9 | д Микшино | быт, магазин | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-15 17:00 | тех. обсл. ВЛ-0,4кВ | Хиславичский РЭС
1 | д Дубровка (Первомайское МО) | быт, водокачка | 2016-10-03 08:30 | 2016-10-07 17:00 | капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 147 ВЛ-1006 Первомайск | Шумячский РЭС
2 | д Криволес | быт | 2016-10-10 08:30 | 2016-10-14 17:00 | капитальный ремонт ТП 123 ВЛ-1012 Шумячи | Шумячский РЭС
3 | д Осово-1 | быт | 2016-10-17 08:30 | 2016-10-21 17:00 | ремонт Р-101 ВЛ-1001 Микуличи | Шумячский РЭС
4 | п Шумячи | ул.пер.Советский | 2016-10-24 08:30 | 2016-10-28 17:00 | капитальный ремонт ТП 037 ВЛ-1003 Шумячи | Шумячский РЭС
5 | д Городец | быт, АТС, контора | 2016-10-03 08:30 | 2016-10-07 17:00 | текущий ремонт ТП 078 ВЛ-1006 Шумячи | Шумячский РЭС
6 | д Гневково | быт | 2016-10-10 08:30 | 2016-10-14 17:00 | расчистка трассы ВЛ-1005 Шумячи | Шумячский РЭС
7 | п Шумячи | ул.Заводская, ул.Советская | 2016-10-31 08:30 | 2016-10-31 17:00 | текущий ремонт Л-2 ТП 002 ВЛ-1007 Шумячи | Шумячский РЭС
1 | с Ершичи | Быт: ул Новая д 4-33, ул Понятовская д 1-53, ул 1-й Понятовский пер д 1-32, ул Пролетарская д 1-24, ул Ленина д 51-128, ул Заводская д 1-18, ул Советская д 23-44, ул Новая д 1-14, ул Октябрьская д 1-31, ул Мира д 2-8 ул Озернова д 1-12, ул Юбилейная д 1-15, ул Твардовского д 2-18, ул Высокая д 1-26, ул Пушкина ул 3-12, ул Восточная д 5-38, ул Восточный пер д 2-4, ул 8 -е Марта д 1-61, ул Первомайская д 1-51, ул Стоителей д 1-10, переулок Строителей д 1-13, ул Свиридкина д 1-32, ул Гагарина д 2-30, ул Молодежная д 1-10, ул Есенина д 1-10, ул Луговая д 21-33, ул Исаковского д 1-20, ул Заречная д 1-15, щитовая: Сбербанк, Церковь, здание Ершичской Сельской Администрации, швейный цех, редакция газеты Нива, Нарсуд, Библиотека, Школа, Школьная котельная, артскважина, Детский сад, Военкомат, Прокуратура, Спорткомплекс, АЗС, Швейный цех, Ершичский ПСУ, Станция Тех Обслуживания ЧП Нечаев, ЗАО Евротех, магазины:Титан, Звезда, Магнит, РАЙПО, Лаваш, ЧП Палакян, Диана, ЧП Джумабаева, ЧП Скосарев, ЧП Мишечкин, ЧП Лындина, Кафе РАЙПО | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
2 | с Ершичи | Быт: ул Сосновая д 10-15 Щитовая: Артскважина, гараж, цех, пилорама ч п Винникова база, ООО "Тимбер МЛАЗ" | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
3 | д Медведовка | Быт, Щитовая: Артскважина, таксофон | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
4 | д Карповка | Быт, Щитовая: Артскважина, Школа, ФАП, магазин | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
5 | д Верховая | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
6 | д Новая Сенная | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
7 | д Пехтери | Быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
8 | д Мацилевка | Быт, Щитовая: Таксофон | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
9 | д Карповка | Быт, Щитовая: здание Магазин | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
10 | д Карповка | Быт, Щитовая: здание АТС, Библиотека, Дом Культуры | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
11 | д Высокая Слобода | Быт, Щитовая: здание Артскажина, пилорама, овчарня | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
12 | д Рухань | Быт, щитовая: Администрация Руханского С П, Клуб, Почта | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
13 | с Ершичи | Быт: ул Низинская д1-45, щитовая: Швейный цех, Гараж | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
14 | д Половитня | Быт, Щитовая: Таксофон | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
15 | д Сукромля | Быт, Щитовая: Клуб, школа | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
16 | с Ершичи | Быт:ул Ленина д 2-24, ул 1-й Набережный переулок, ул 1-й Набережный переулок, ул 3-й Набережный переулок | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | Ершичский РЭС
17 | д Рухань | Быт, щитовая:Таксофон администрация Руханского сельского поселения, отделение связи, магазин, клуб, АТС магазин, детсад, школа, пилорама, Мегафон | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
18 | п Первомайский | Быт, щитовая: таксофон, артскважина, пилорама | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
19 | д Колечье | Быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
20 | д Ростынка | Быт, Щитовая: артскажина | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
21 | д Корсики | Быт, Щитовая: Клуб, школа, магазин, артскажина, АТС, склад | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
22 | д Рудня | Быт, щитовая:Таксофон | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
23 | д Танино | Быт, щитовая: артскважина | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
24 | с Ворга | Быт: пер Заводской, пер Первомайский, ул Горького, ул Дзержинского, ул Калинина, ул Кирова, ул Ленина, ул Лесная, ул Мира, ул Мичурина, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Пригородная, ул Пушкина, ул Сергея Лазо, ул Советской Армии, ул Фрунзе, Щитовая: котельная, Психоневрологический интернат., школа. | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
25 | с Ершичи | Щитовая : АБЗ-1, АБЗ-2, АЗС., артскважина | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
26 | д Высокий Борок | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
27 | д Макаровка | Быт, щитовая:Таксофон | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
28 | д Половитня | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
29 | д Поляковка | Быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 09:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ | Ершичский РЭС
1 | д Мармоново | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
2 | д Митьково (Степаниковское с/пос) | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
3 | д Митьково (Степаниковское с/пос) | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
4 | д Теплуха | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
5 | д Теплуха | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
6 | г Вязьма | ул. Ленина д.68,70, ул. Сычевское шоссе д.2 | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
7 | д Давыдково | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
8 | г Вязьма | ул. Комсомольская, АЗС ИП Соловьев, ул. Грибоедова от д.42-45 до конца улицы, вышка БиЛайн | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
9 | г Вязьма | Завод СК и СД | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
10 | д Изборово | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
11 | д Царево-Займище | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-28 16:00 | Капитальный ремонт | Вяземский РЭС
1 | д Пальки | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
2 | д Воробьево | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
3 | д Лескино | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
4 | д Рыльково | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
5 | д Долгое (Акатовское с/пос) | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
6 | д Андроново | быт | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
7 | д Голышкино | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Диагностика оборудования | Гагаринский РЭС
8 | п Карманово | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Кап. ремонт | Гагаринский РЭС
9 | п Карманово | быт | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-21 17:00 | Замена деревянных опор на ж/б | Гагаринский РЭС
10 | д Рыльково | быт | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Замена опор | Гагаринский РЭС
11 | д Староселье | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Замена проводов | Гагаринский РЭС
12 | д Староселье | быт | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Замена опор | Гагаринский РЭС
13 | п Карманово | быт | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Замена опор | Гагаринский РЭС
14 | д Староселье | быт | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-18 17:00 | Замена проводов | Гагаринский РЭС
15 | п Серго-Ивановское | без отключения потребителей | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Кап. ремонт | Гагаринский РЭС
16 | д Ширяйкино | быт | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-28 17:00 | Кап. ремонт | Гагаринский РЭС
1 | д Кукино | быт | 2016-10-13 | 2016-10-13 | КР ТП | Сычевский РЭС
2 | д Ноздринка | быт | 2016-10-14 | 2016-10-14 | КР ТП | Сычевский РЭС
5 | д Субботники | быт | 2016-10-26 | 2016-10-27 | КР ТП | Сычевский РЭС
6 | д Колокольня | быт | 2016-10-27 | 2016-10-27 | КР ТП | Сычевский РЭС
7 | д Попсуево | быт | 2016-10-28 | 2016-10-28 | КР ТП | Сычевский РЭС
8 | д Соколино | быт | 2016-10-03 | 2016-10-03 | КР ТП | Сычевский РЭС
9 | д Ярыгино | быт | 2016-10-31 | 2016-10-31 | КР ТП | Сычевский РЭС
10 | д Субботники | быт | 2016-10-31 | 2016-10-31 | КР ТП | Сычевский РЭС
11 | г Сычевка | ул. Станционное шоссе | 2016-10-05 | 2016-10-05 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
12 | г Сычевка | ул.Привокзальная | 2016-10-06 | 2016-10-06 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
13 | д Субботники | быт | 2016-10-25 | 2016-10-25 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
14 | д Субботники | быт | 2016-10-26 | 2016-10-26 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
15 | д Ноздринка | быт | 2016-10-17 | 2016-10-17 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
16 | д Кукино | быт | 2016-10-19 | 2016-10-19 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
17 | д Соколино | быт | 2016-10-20 | 2016-10-20 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
18 | д Соколино | быт | 2016-10-21 | 2016-10-21 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
19 | д Соколино | быт | 2016-10-04 | 2016-10-05 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
20 | д Соколино | быт | 2016-10-06 | 2016-10-07 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
21 | д Ярыгино | быт | 2016-10-10 | 2016-10-11 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
22 | д Субботники | быт | 2016-10-10 | 2016-10-11 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
23 | д Ярыгино | быт | 2016-10-11 | 2016-10-12 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
24 | д Колокольня | быт | 2016-10-19 | 2016-10-20 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
25 | д Попсуево | быт | 2016-10-24 | 2016-10-24 | КР ВЛ-0,4кВ | Сычевский РЭС
26 | д Кукино | быт | 2016-10-13 | 2016-10-14 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
27 | д Ноздринка | быт | 2016-10-13 | 2016-10-14 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
28 | д Субботники | быт | 2016-10-13 | 2016-10-14 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
29 | д Леушники | быт | 2016-10-25 | 2016-10-26 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
30 | д Никитино | быт | 2016-10-25 | 2016-10-26 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
31 | д Перевесье | быт | 2016-10-25 | 2016-10-26 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
32 | д Попцово | быт | 2016-10-25 | 2016-10-26 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
33 | д Пырьево | быт | 2016-10-25 | 2016-10-26 | КР ВЛ-10кВ | Сычевский РЭС
1 | д Шаулино | быт | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Диагностика оборудования | Новодугинский РЭС
2 | д Никитиха | быт | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | Диагностика оборудования | Новодугинский РЭС
3 | д Семенчиха | быт | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Диагностика оборудования | Новодугинский РЭС
4 | д Каменец | быт | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
5 | д Брюхачиха | быт | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
6 | д Чернецы | быт | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | Диагностика оборудования | Новодугинский РЭС
7 | п д/о Александрино | быт | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | Замена ламп УО | Новодугинский РЭС
8 | с Новодугино | ул. Строителей, ул. Пионерская | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Диагностика оборудования | Новодугинский РЭС
9 | д Каменец | быт | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
10 | д Брюхачиха | быт | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
11 | д Перчиха | быт, КРС, скважина | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
12 | д Зубцово | быт, КРС, скважина | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
13 | д Чубарово | быт, КРС, скважина | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Техническое обслуживание оборудования | Новодугинский РЭС
14 | с Высокое | быт | 2016-10-14 09:00 | 2016-10-14 16:00 | Замена ламп УО | Новодугинский РЭС
15 | д Мельниково | быт | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | Замена ламп УО | Новодугинский РЭС
16 | с Высокое | быт | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-20 17:00 | Замена ламп УО | Новодугинский РЭС
1 | д Выгорь (Мытишинское с/пос) | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
2 | д Кореино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
3 | д Фоминское | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
4 | д Березняки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
5 | д Калинино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
6 | д Мытишино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
7 | д Выгорь (Мытишинское с/пос) | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
8 | д Кореино | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
9 | д Фоминское | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
10 | д Березняки | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
11 | д Калинино | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
12 | д Мытишино | быт | 2016-10-25 08:00 | 2016-10-25 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
13 | д Селище | быт | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
14 | д Селище | быт | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
15 | д Дворище | быт | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
16 | д Дворище | быт | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-13 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
17 | д Михали | быт | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
18 | д Михали | быт | 2016-10-12 08:00 | 2016-10-12 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
19 | д Ключики | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
20 | д Баскаково | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
21 | д Яненки | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
22 | д Новинки | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
23 | д Селище | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
24 | д Ключики | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
25 | д Баскаково | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
26 | д Яненки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
27 | д Новинки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
28 | д Селище | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
29 | д Пустошка | быт | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
30 | д Пустошка | быт | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
31 | д Пустошка | быт | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
32 | д Пустошка | быт | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-10 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
33 | д Пустошка | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
34 | д Пустошка | быт | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
35 | д Пустошка | быт | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
36 | д Пустошка | быт | 2016-10-12 08:00 | 2016-10-12 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
37 | д Арнишицы | быт | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-13 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
38 | д Арнишицы | быт | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
39 | д Арнишицы | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
40 | д Александровка | быт | 2016-10-03 08:00 | 2016-10-03 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
41 | д Александровка | быт | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
42 | д Александровка | быт | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
43 | д Александровка | быт | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
44 | д Александровка | быт | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
45 | д Александровка | быт | 2016-10-10 08:00 | 2016-10-10 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
46 | д Александровка | быт | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
47 | д Александровка | быт | 2016-10-12 08:00 | 2016-10-12 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
48 | д Дрожжино | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
49 | д Александровка | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
50 | д Станино | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
51 | д Дмитровка | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
52 | д Гатишино | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
53 | д Сафоново | быт | 2016-10-17 08:00 | 2016-10-17 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
54 | д Дрожжино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
55 | д Александровка | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
56 | д Станино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
57 | д Дмитровка | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
58 | д Гатишино | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
59 | д Сафоново | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
60 | д Дрожжино | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
61 | д Александровка | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
62 | д Станино | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
63 | д Дмитровка | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
64 | д Гатишино | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
65 | д Сафоново | быт | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-19 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
66 | д Большие Ермаки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Компклексные испытания электрооборудования | Угранский РЭС
67 | д Красная Весна | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Компклексные испытания электрооборудования | Угранский РЭС
68 | д Вешки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Компклексные испытания электрооборудования | Угранский РЭС
69 | д Волоста | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Компклексные испытания электрооборудования | Угранский РЭС
70 | д Вешки | быт | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Компклексные испытания электрооборудования | Угранский РЭС
71 | с Угра | ул Миллиораторов, ул Октябрьская, ул Лобова, ул Десантная, ул Первомайская, ул Исаковского, ул Фрунзе, ул Маяковского, ул Ленина | 2016-10-04 08:00 | 2016-10-04 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
72 | с Угра | ул Миллиораторов, ул Октябрьская, ул Лобова, ул Десантная, ул Первомайская, ул Исаковского, ул Фрунзе, ул Маяковского, ул Ленина | 2016-10-05 08:00 | 2016-10-05 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
73 | с Угра | ул Гаражная, ул Жабо, пер Почтовый, ул Пушкина, ул.Денисково | 2016-10-12 08:00 | 2016-10-12 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
74 | с Угра | ул Гаражная, ул Жабо, пер Почтовый, ул Пушкина, ул.Денисково | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-14 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
75 | с Угра | ул Фрунзе, ул Исаковского, ул Маяковского | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 17:00 | Текущий ремонт | Угранский РЭС
1 | с Темкино | Жилые дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 17:00 | Выправка опор №7,12,13,14,15 ВЛ 0,4кВ Л№3 ГКТП-2 Темкино ВЛ 1002 Темкино | Темкинский РЭС
2 | с Темкино | Жилые дома | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 17:00 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №А4-1,А8 ВЛ 0,4кВ Л№1 ГКТП-2 Темкино ВЛ 1002 Темкино | Темкинский РЭС
3 | с Темкино | Жилые дома | 2016-10-05 09:00 | 2016-10-05 17:00 | Замена А-образной деревянной опоры на ж/б №А9 ВЛ 0,4кВ Л№1 ГКТП-2 Темкино ВЛ 1002 Темкино | Темкинский РЭС
4 | с Темкино | Жилые дома | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 17:00 | Замена провода А-25 на А-35 участок опор №1-3 ВЛ 0,4кВ Л№1 ГКТП-2 Темкино ВЛ 1002 Темкино | Темкинский РЭС
5 | д Скугорево | Жилые дома | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-31 17:00 | Расширение просеки участок опор № 166-238 ВЛ 10кВ ВЛ 1012 ПС Бекрино | Темкинский РЭС
6 | д Темкино (Павловское с/п) | Жилые дома | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 17:00 | Монтаж ж/б опор ВЛ 0,4кВ Л№1 ТП 004 ВЛ 1009 Темкино | Темкинский РЭС
7 | д Нарытка | Жилые дома | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 17:00 | Установка замка Гинодмана КТП -8 Нарытка ВЛ 1009 Нарытка | Темкинский РЭС
8 | д Нарытка | Жилые дома | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 17:00 | Установка замка Гинодмана КТП-7 Нарытка ВЛ 1009 Нарытка | Темкинский РЭС
9 | д Воробьево | Жилые дома | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Установка замка Гинодмана КТП Воробьево ВЛ 1009 Нарытка | Темкинский РЭС
10 | д Нарытка | Жилые дома | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 17:00 | Установка замка Гинодмана КТП-6 Нарытка ВЛ 1009 Нарытка | Темкинский РЭС
11 | д Нарытка | Жилые дома | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-13 17:00 | Установка замка Гинодмана КТП-4 Нарытка ВЛ 1009 Нарытка | Темкинский РЭС
12 | д Темкино (Павловское с/п) | Жилые дома | 2016-10-14 09:00 | 2016-10-14 17:00 | Тех присоединение абонента ВЛ 0,4кВ Л№1 ТП 004 ВЛ 1009 Темкино | Темкинский РЭС
13 | д Шатеша | Жилые дома | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-17 17:00 | Тех присоединение абонента ВЛ 0,4кВ Л№2 ТП 194 ВЛ 1012 Бекрино | Темкинский РЭС
14 | с Темкино | Жилые дома | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 17:00 | Тех присоединение абонента ВЛ 0,4кВ Л№2 ТП 007 ВЛ 1002 Темкино | Темкинский РЭС
15 | д Павловское | Жилые дома | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 17:00 | Тех присоединение абонента ВЛ 0,4кВ Л№5 МТП-1 Павловское ВЛ 1007 Темкино | Темкинский РЭС